## 任务
任务列表
任务 | 开始日期 | 截止日期 | 完成百分比 | 备注
数据指标，指标数据收集 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0% | 注意指标的归类统一，以便后面的相关性分析
分析模型：研究及敲定 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 0% | 与指标收集同时进行，参考论文应用该指标时应用的方法，记录在Information DataBase 备注部分
碳价与收集指标的相关性分析 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0%
碳价监控系统搭建 | 2020-02-08 | 2020-02-08 | 0% | 需要Erin的VaR分析模型
报告撰写，可视化 | 2020-02-06 | 2020-02-09 | 0%